## 2023
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Ноябрь
1 | 01.11.2023 г. | АО "СУЭНКО" | ТП-1123 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ ф. Березняки | выполнена 01.11.2023г.
2 | 03.11.2023 г. | АО "СУЭНКО" | РП-1 яч.3 ТП-430А-1 | Ремонтные работы 1С-10 | выполнена 07.11.2023г.
3 | 03.11.2023 г. | ООО "ТюменьСтройТехнология" | ТП-3423 | Реконструкция ВРУ-3 | Отменена заявителем
4 | 07.11.2023 г. | Россети-Тюмень | КЛ-10кВ-Котёл-1 от ПС-110/10 Домостроительная | Ремонт ТР | выполнена 20.11.2023г.
5 | 07.11.2023 г. | ООО "ТюменьСтройТехнология" | ТП-3423 | Реконструкция ВРУ-3 | выполнена 09.11.2023г.
6 | 08.11.2023 г. | Россети-Тюмень | РП-92-1 от ПС-110 Казарово | ТО В-10 РП-92-1 | выполнена 23.11.2023г.
7 | 08.11.2023 г. | Россети-Тюмень | РП-92-2 от ПС-110 Казарово | ТО В-10 РП-92-2 | выполнена 29.11.2023г.
8 | 10.11.2023 г. | ООО "ТюменьСтройТехнология" | ТП-3423 | Реконструкция ВРУ-3 | выполнена 13.11.2023г.
6 | 13.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Загородная РПТП-109-2 | ТО В-10 РП-109-2 | выполнена 16.11.2023г.
7 | 13.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Загородная РПТП-109-1 | ТО В-10 РП-109-1 | выполнена 17.11.2023г.
8 | 13.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ПС 110 кВ Тарманы ВЛ 10 кВ Гранит | ВВИ КЛ 10 кВ | выполнена 14.11.2023г.
9 | 13.11.2023 г. | ООО РЭНК | ТП-23, 24 Моторный завод откл. АВ-0,4 Трансмаш совместно со службой учёта | Замена ПУ, ТТ в ВРУ Потребителя | выполнена 28.11.2023г.
10 | 14.11.2023 г. | ООО РЭНК | СНТ Восход ТП-1179 | Замена ТТ-0,4кВ | выполнена 18.11.2023г.
11 | 15.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ВЛ-10кВ ф. Успенка ТП-1336 от ПС-110/10кВ Перевалово | Производство неплановых работ | выполнена 16.11.2023г.
12 | 15.11.2023 г. | ООО РЭНК | ПС 110 кВ Комарово яч.307 и 407 Резерв | Монтаж концевых муфт и присоединение КЛ 10 кВ РП-147-1(2) в яч. 307, 407 ЗРУ | выполнена 16.11.2023г.
13 | 16.11.2023 г. | ОАО РЖД | ПС 110 кВ Приозерная КВЛ 10 кВ Целинное | проверка РЗА | выполнена 23.11.2023г.
14 | 17.11.2023 г. | АО "СУЭНКО" | ТП-8 откл. ВЛ-0,4 кВ Осипенко | Капремонт электрооборудования | выполнена 19.11.2023г.
15 | 17.11.2023 г. | ООО "ТюменьСтройТехнология" | ТП-3423 | Реконструкция ВРУ-3 | выполнена 18.11.2023г.
16 | 21.11.2023 г. | АО "СУЭНКО" | ТП-1123 ВЛ-10 кВ Березняки | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ ф. Березняки | Отменена заявителем
17 | 22.11.2023 г. | АО "СУЭНКО" | ТП-867 | РУ-0,4 кВ пенал 20 отключен, РВ-0,4 многоквартирный ж. дом на повреждении, АВ-0,4 кВ 160 А на повреждении, отключен для восстановления КЛ-0,4 кВ | неплановые работы
18 | 27.11.2023 г. | ИП Дианов И,В. | КТП-320 Штакульская | Переподключение ВЛ, для включения в схему 0,4 кВ АВР и ДЭС на границе потребителя. | выполнена 28.11.2023г.
19 | 28.11.2023 г. | Россети-Тюмень | КВЛ-10 кВ Горьковка | Подключение вновь смонтированной ТП-3800, заявитель Цибезова | в работе
20 | 28.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ВЛ-10 кВ Дербыши, ТП-1388 | Плановые работы на ВЛ-10 кВ Дербыши | в работе
21 | 28.11.2023 г. | Россети-Тюмень | КТП-1476, ТП-1075 ВЛ-10 кВ Антипино от ПС-110/10 кВ Антипино | Неплановые работы на ВЛ-10 кВ Антипино | в работе
22 | 30.11.2023 г. | Россети-Тюмень | ВЛ-10 кВ Березняки от ПС-110 кВ Казарово ТП-1123 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ ф. Березняки | в работе