## 2023
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Ноябрь
1 | 2023-12-01 | АО "СУЭНКО" | ТП-1054-1 от РП-4 1С-10 кВ | Монтаж телемеханики | выполнена 01.12.2023
2 | 2023-12-01 | АО "СУЭНКО" | ТП-1054-2 от РП-4 2С-10 кВ | Монтаж телемеханики | выполнена 04.12.2023
3 | 2023-12-01 | АО "СУЭНКО" | КВЛ-10 кВ Целинное | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | выполнена 05.12.2023
4 | 2023-12-05 | АО "СУЭНКО" | ТП-1298-1 от ТП-877 | Наладка ВНП | отменена заявителем
5 | 2023-12-09 | Россети-Тюмень | РП-92-2 от ПС-110 Казарово | Перегруз силового тр-ра на ПС-110 кВ Казарово | 09.12.2023-21.12.2023
6 | 2023-12-13 | АО Транснефть-Сибирь | ТП 10/0,4 кВ Стройкомплект-Д ТНС Ввод №1 | Замена вводных щитов ВРУ | выполнена 16.12.2023
7 | 2023-12-13 | АО Транснефть-Сибирь | ТП 10/0,4 кВ Стройкомплект-Д ТНС Ввод №2 | Замена вводных щитов ВРУ | выполнена 17.12.2023
8 | 2023-12-14 | Россети-Тюмень | КВЛ 10кВ ф. Ермак | Неплановые работы | выполнена 18.12.2023
9 | 2023-12-15 | ООО "РЭНК" | ПС 110 кВ Комарово КРУН 10 кВ яч. №309, 408 | Подключение КЛ 10 кВ РП №148-1(2) в яч. № 309, 408 | выполнена
10 | 2023-12-18 | Россети-Тюмень | КВЛ 10кВ ф. Горьковка | Замена ПКУ | выполнена 19.12.2023
11 | 2023-12-20 | ООО "РЭНК" | ТП №1181 (футбол-хоккей) РУ-0,4кВ 2С | Замена ПУ, ТТ совместно со службой учета | выполнена
12 | 2023-12-21 | АО "СУЭНКО" | КВЛ 10 кВ ф. Березняки, ТП № 1123 Апон | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ ф. Березняки | выполнена 25.12.2023
14 | 2023-12-21 | ООО "РЭНК" | РП №148 включение по программе | включение на комплексное опробование оборудования | выполнена 23.12.2023
15 | 2023-12-21 | ООО "РЭНК" | КТП №1419 п. Новокаменский включение | включение на комплексное опробование оборудования | выполнена 23.12.2023
16 | 2023-12-21 | Завод Тюменьремдормаш | ВЛ-10 кВ Завод-1 | Проведение ремонтных работ в опасной близости ВЛ-10 кВ | выполнена 23.12.2023
17 | 2023-12-26 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ВЛ 10кВ Дербыши ПС 110кВ Комарово | Плановые работы | отказано
18 | 2023-12-26 | ООО "РЭНК" | ТП №1181 (футбол-хоккей) РУ-0,4кВ 2С | Замена ПУ, ТТ совместно со службой учета | выполнена 28.12.2023
19 | 2023-12-27 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ВЛ-10 кВ ф. Дербыши от ПС-110 кВ Комарово | Плановые работы | отказано
20 | 2023-12-27 | Россети-Тюмень ЮРЭС | ВЛ-10 кВ Зайково от ПС-110 кВ Монтажная | Неплановые работы | отказано/отключено
21 | 2023-12-28 | ООО "РЭНК" | ВЛ-10кВ ф. Якорь, отпайка на КТП №585 (Кинша) | Неплановые работы по проведению ТР РЛНДЗ-10 КТП №585 | выполнена 28.12.2023