## 2021
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с 01.03.2024 г. по 31.03.2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
январь
1 | 2024-03-01 | УК "Престиж и К" | ВРУ-0,4 кВ от ТП-749 Широтная 122 | ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ | Выполнена 05.03.2024
2 | 2024-03-05 | АО "Россети Тюмень" | ВЛ-10 кВ Дербыши ТП-1388 | Неплановые работы | Выполнена 06.03.2024
3 | 2024-03-05 | ООО "АИС" | КЛ-10 кВ Стройкомплект-Д-1 | замена ПУ ТТ 10 кВ | Выполнена 12.03.2024
4 | 2024-03-06 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 кВ от РП-112 ТП-3129-1, 1655-1 | ТО 1С-10 кВ РП-112 | Выполнена 11.03.2024
5 | 2024-03-06 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 кВ от РП-132 ТП-3423-1 | ТО 1С-10 кВ РП-132 | Выполнена 11.03.2024
6 | 2024-03-06 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 кВ от РП-112 ТП-3129-2, 1655-2 | ТО 2С-10 кВ РП-132 | Выполнена 12.03.2024
7 | 2024-03-06 | АО "СУЭНКО" | КЛ-10 кВ от РП-132 ТП-3423-2 | ТО 2С-10 кВ РП-132 | Выполнена 12.03.2024
8 | 2024-03-15 | ООО "РЭНК" | ТП-1026, ТП-767 линия-4 | БПР по вкл. ТП-1027, переподключение ВЛ-0,4 кВ | Выполнена 18.03.2024
9 | 2024-03-18 | ООО "РЭНК" | ТП-767 | переподключение Л-4 ТП-767 на КТП-1027 | Выполнена 19.03.2024
10 | 2024-03-19 | ООО "ЭНКО" | РП-75А КЛ-0,4 кВ ВРУ-6 ввод-1,2 | ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ | по с/д не вкл.
11 | 2024-03-20 | АО "СУЭНКО" | П-1668-2, ТП-1748-2 от РП-101 | Плановые работы по проведению ТО 2С-10 РП-101 | Выполнена 21.03.2024
12 | 2024-03-20 | АО "СУЭНКО" | П-1668-1, ТП-1748-1 от РП-101 | Плановые работы по проведению ТО 1С-10 РП-101 | Выполнена 29.03.2024
13 | 2024-03-21 | АО "Россети Тюмень" | ВЛ-10 кВ ф. Леваши. ТП-1026, 1027, 39, 1179, 767 | Неплановые работы | Выполнена 22.03.2024
14 | 2024-03-21 | АО "СУЭНКО" | ТП-3129-1, 1655-1 | Плановые работы по проведению ТО 1С-10 РП-101 | Выполнена 22.03.2024
15 | 2024-03-21 | АО "Россети Тюмень" | ВВЛ-10 кВ ф. Якорь, ТП-585, 975, 1043, 1103 | Монтаж провода от опоры № 46 до ЛР-705 | Выполнена 22.03.2024
16 | 2024-03-22 | ООО "РЭНК" | КВЛ-10 кВ ф. Целинное КТП-10/0,4 кВ №21, 22 | Монтаж РЛНД-10 КТП-10/0,4 кВ №21 | Выполнена 25.03.2024
17 | 2024-03-26 | АО "СУЭНКО" | РП-108 2С-10 кВ | ТО 2С-10 кВ РП-108 | Выполнена 27.03.2024
18 | 2024-03-26 | АО "СУЭНКО" | РП-108 1С-10 кВ | ТО 1С-10 кВ РП-108 | Выполнена 28.03.2024
19 | 2024-03-27 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ ф. Горьковка | ВКЛ. ТП-3856 | Отменена заявителем
20 | 2024-03-27 | АО "Россети Тюмень" | КВЛ-10 кВ ф. Горьковка | ВКЛ. ТП-3483
21 | 2024-03-31 | АО "Россети Тюмень" | ТП-23А, 24А Моторный завод | Для устранения возможной аварийной ситуации РП-5 | Выполнена 31.03.2024